Gestión de Proyectos Ágiles

Módulo 1

# Gestión de Proyectos y Fundamentos de Agilidad

Material para el docente. No se entrega a los estudiantes.

Respuestas orientativas para el docente

# Respuestas orientativas para el docente

# Respuestas orientativas de las actividades

## Actividad 1

El proyecto es preparar y evaluar el piloto en seis semanas; el producto es el asistente, que va a seguir evolucionando; atender incidentes y actualizar documentos son operación. El proyecto se puede cerrar cuando se comparan los resultados del piloto con los criterios acordados, se registran los aprendizajes y se transfiere la responsabilidad al equipo de operación, aunque se decida no ampliarlo.

La universidad es el cliente, los estudiantes son los usuarios, la dirección que autoriza el presupuesto es el patrocinador y la oficina de alumnos aporta el conocimiento del tema. En la matriz, la dirección tiene mucho poder e interés (gestionar de cerca) y los estudiantes, mucho interés pero poco poder formal (mantener informados, aunque su opinión es decisiva para saber si el producto sirve). Conviene involucrar a la oficina de alumnos en la validación y a los estudiantes en las pruebas.

Autorizar corresponde al inicio; organizar las pruebas, a la planificación; construir, a la ejecución; comparar respuestas, al monitoreo y control; transferir el soporte, al cierre. El monitoreo acompaña todo el proyecto: no se espera al final.

## Actividad 2

Una tabla posible: incluido, informar las becas disponibles, sus requisitos y sus fechas, con la fuente oficial de cada respuesta; fuera por ahora, postularse desde el asistente, consultar el estado de una solicitud personal (requiere datos personales y controles de seguridad) y becas de posgrado (otro reglamento).

Entregable posible: "respuestas sobre requisitos de cada beca". Criterios: indica el documento oficial del que sale cada requisito; si la convocatoria está cerrada, lo informa en lugar de dar requisitos viejos.

Desglose posible: documentos (reunir reglamentos, validarlos con la oficina); asistente (cargar las fuentes, diseñar las respuestas); evaluación (armar consultas de prueba, probar con estudiantes); puesta en marcha (publicar, capacitar al personal).

Riesgos posibles: reglamentos que cambian a mitad de año (probabilidad media, impacto alto; reducir con revisión antes de cada convocatoria); respuestas incorrectas sobre montos (media, alto; reducir con pruebas y derivación a una persona); falta de tiempo de la oficina para validar (alta, medio; reducir acordando una agenda de validación).

La situación a es expansión descontrolada del alcance: el pedido tiene que ir al backlog y decidirse con sus consecuencias, no aceptarse porque "es rápido". La b es gold plating: el equipo agrega algo que nadie pidió; conviene conversarlo y, si aporta valor, priorizarlo como cualquier otro trabajo.

## Actividad 3

A admite un enfoque predictivo, porque el procedimiento es conocido y estable. B necesita un enfoque ágil, porque hay que descubrir qué funciona probando con estudiantes. C es un buen candidato para un enfoque híbrido: plan con hitos para la migración y ciclos cortos para la experiencia. Si el procedimiento de A hubiera fallado antes, o si en B no hubiera acceso a estudiantes, el diagnóstico cambiaría.

Mejorar lo que existe es iterar; sumar becas es incrementar; sumarlas y ajustarlas con pruebas combina ambas.

Si la fecha y el presupuesto son fijos, lo que se ajusta es el alcance: por ejemplo, postergar becas o reemplazar otra funcionalidad menos valiosa. Recortar pruebas sería sacrificar la calidad en silencio: el problema aparecería después, en manos de los estudiantes.

## Actividad 4

A, B y C interpretan mal los valores; D es coherente. Registrar las fuentes es documentación útil (el Manifiesto no la elimina). Corregir una necesidad mal entendida es responder al cambio. El tablero es una herramienta: no reemplaza a las personas que conocen los trámites. D combina colaboración con el cliente y un acuerdo explícito.

Conductas posibles: para el principio de entregas frecuentes, probar una capacidad acotada con estudiantes cada dos semanas; para el de reflexión periódica, revisar al final de cada ciclo qué demoró el trabajo y acordar una mejora.

Documentos cargados y tareas completadas son actividad. Las respuestas correctas son resultado entregado: 12 de 20 es el 60 % y 16 de 20 es el 80 %, una mejora de 20 puntos porcentuales en ese conjunto de consultas. No demuestran que el asistente responda bien cualquier consulta ni que los estudiantes resuelvan su trámite: eso sería el beneficio.

Hipótesis posible: "Si el asistente responde con información verificada, los estudiantes van a completar su inscripción sin escribir a la oficina". Prueba: pedir a un grupo de estudiantes que resuelvan una inscripción real con el asistente y observar si lo logran, dónde se confunden y cuándo necesitan ayuda.

## Actividad 5

Señales de expansión del alcance: el objetivo pasó de agregar una interfaz web a construir un sistema nuevo, y hubo cerca de 400 pedidos de cambio en un año sin un filtro que evaluara sus consecuencias.

Un documento de 800 páginas que decide hasta el color de los botones intenta fijar todo de antemano en un proyecto con mucha incertidumbre, y describe cómo en lugar de qué necesitaban los agentes. Así se pierde de vista la necesidad real y cada cambio se vuelve costoso.

Prácticas posibles: entregas frecuentes y utilizables, para comprobar con los agentes si el sistema servía (principios 1 y 3); un proceso explícito para decidir cada cambio, con qué se desplaza (principio 2, que acepta los cambios pero con criterio).

El caso no demuestra que un enfoque ágil lo habría salvado: también hubo problemas de conducción, de arquitectura y de contratación. Lo que sí muestra es el costo de un alcance mal definido que crece sin control y de descubrir los problemas recién al final. En el Módulo 5 vas a ver cómo continuó la historia con el proyecto Sentinel.