Gestión de Proyectos Ágiles

Módulo 2

# Metodologías y Marcos de Trabajo Ágiles

Prácticas autónomas de aplicación

Actividades formativas

# Actividades formativas

Actividad 1: Reconstruir el funcionamiento de Scrum

Actividad 2: Decidir en un flujo Kanban

Actividad 3: Elegir prácticas de XP

Actividad 4: Detectar desperdicios con Lean

Actividad 5: Comparar y elegir enfoques

Antes de terminar

En estas actividades vas a practicar cada enfoque ágil por separado (Scrum, Kanban, XP y Lean) y, al final, compararlos para elegir el más adecuado.

Cómo usar estas actividades • Son prácticas para vos: no se entregan y no tienen nota. • Resolvé cada consigna en un borrador y usá la lista del final para revisar tu trabajo. • Todas se pueden resolver con el Contenido del módulo. Los datos de las situaciones son didácticos. • No hay una única respuesta correcta: lo importante es que cada decisión esté fundamentada en el Contenido.

# Actividad 1: Reconstruir el funcionamiento de Scrum

Qué vas a practicar: ubicar responsabilidades, artefactos, compromisos y eventos de Scrum en una situación concreta.

Situación El equipo del asistente inicia un Sprint para que los estudiantes consulten los requisitos de inscripción con una fuente vigente. A mitad del Sprint aparece una respuesta que no tiene respaldo en ningún documento oficial. Al terminar, una funcionalidad cumple la Definition of Done y otra todavía tiene pruebas pendientes.

1.	Explicá qué le corresponde al Product Owner, a los Developers y al Scrum Master. ¿Quién decide cómo hacer el trabajo y quién responde por el orden del Product Backlog?

2.	Relacioná Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento con sus compromisos. ¿Qué artefacto hace visible el plan del Sprint?

3.	Proponé una acción de transparencia, una de inspección y una de adaptación frente a la respuesta sin respaldo. Relacioná una de ellas con un valor de Scrum.

4.	¿Para qué sirve cada evento en este caso? ¿La funcionalidad con pruebas pendientes forma parte del Incremento? ¿La Daily Scrum es un informe al Scrum Master?

# Actividad 2: Decidir en un flujo Kanban

Qué vas a practicar: aplicar límites de trabajo en curso y políticas explícitas, y leer un caso real de Kanban.

Situación El soporte del asistente usa un tablero con cuatro columnas. Los límites cuentan todas las tarjetas de la columna, incluidas las bloqueadas. • Por hacer: 4 tarjetas, sin límite. • En curso: 2 tarjetas, límite 2. • Validación: 2 tarjetas, límite 2. • Terminado: 3 tarjetas. Una tarjeta en curso espera un documento de la oficina de alumnos. Las dos de validación necesitan que una especialista confirme las respuestas.

1.	Alguien propone empezar una tercera tarjeta "para no quedarse quietos". ¿Qué harías, según los límites del tablero?

2.	Escribí una política para entrar a Validación y otra para pasar a Terminado. ¿Cómo mostrarías el bloqueo sin sacar la tarjeta del trabajo en curso?

3.	Llega un pedido urgente. ¿Qué acuerdo debería existir para atenderlo y qué se vería afectado?

4.	Repasá el caso real del equipo de Microsoft en la sección 7 del Contenido. ¿Qué cambió en ese equipo y qué no cambió? ¿Por qué eso es importante para entender el efecto de limitar el trabajo en curso?

# Actividad 3: Elegir prácticas de XP

Qué vas a practicar: relacionar problemas técnicos con prácticas de Extreme Programming.

Situación El equipo junta los cambios de todos recién al final de la semana y siempre aparecen conflictos. Cada vez que modifica una validación, vuelve a aparecer un error que ya se había corregido. Y solo una persona entiende la parte más difícil del código.

1.	Relacioná cada problema con integración continua, desarrollo guiado por pruebas, programación en pareja o refactorización. Explicá qué mejora esperás.

2.	Describí el ciclo rojo, verde, refactorizar para una regla del asistente: "si la consulta menciona datos personales del estudiante, la respuesta debe ser una derivación". No hace falta programar.

3.	Alguien propone comprobar solamente que el asistente no se caiga al ejecutarse. ¿Qué otra verificación necesitás en un sistema con IA y por qué?

# Actividad 4: Detectar desperdicios con Lean

Qué vas a practicar: reconocer los desperdicios del software y mejorar el sistema completo.

Situación El equipo desarrolla tres versiones distintas de una pantalla sin haber consultado a ningún estudiante. Cada cambio espera cuatro días la aprobación de la oficina de alumnos. Un error en un documento obliga a rehacer varias respuestas ya terminadas.

1.	Identificá el desperdicio de cada situación y proponé una acción pequeña para reducirlo.

2.	Alguien sugiere eliminar toda validación para avanzar más rápido. Distinguí reducir una espera innecesaria de quitar un control que aporta calidad.

3.	Elegí una de tus acciones y explicá cómo comprobarías que mejoró el sistema completo, y no solo una etapa. Relacionalo con el principio "ver el todo".

# Actividad 5: Comparar y elegir enfoques

Qué vas a practicar: comparar enfoques y elegir o combinar el más adecuado.

Situación En la misma área conviven dos tipos de trabajo. El desarrollo del asistente puede organizarse en objetivos de dos semanas y revisarse con estudiantes. El soporte recibe incidentes imprevisibles. Los dos sufren errores de integración. La dirección acepta revisar prioridades, pero pide ver con claridad los compromisos y los riesgos.

1.	Proponé cómo organizar el desarrollo y el soporte. Justificá según el tipo de demanda y distinguí el marco que organiza el trabajo de las prácticas técnicas que sumarías.

2.	Si el equipo de desarrollo suma límites WIP a Scrum, ¿qué conserva? Si además elimina los Sprints y sus eventos, ¿sigue haciendo Scrum? ¿Cómo se relaciona esto con Scrumban?

3.	Relacioná cada descripción con Crystal, FDD o DSDM: adaptar el proceso al tamaño del equipo y la criticidad del sistema; organizar el trabajo por funcionalidades con modelado previo; fijar tiempo y costo y ajustar el alcance.

# Antes de terminar

Estas actividades no tienen una única respuesta correcta: cada resolución puede ser distinta si está bien fundamentada en el Contenido del módulo. Si querés comparar tu trabajo, podés pedirle al profesor sus respuestas orientativas.

Para revisar tu trabajo • ¿Ubicaste cada término en su enfoque, sin mezclar reglas de Scrum con Kanban? • ¿Podés explicar para qué sirve cada evento de Scrum, y no solo nombrarlo? • ¿Tus decisiones en el tablero respetan los límites de trabajo en curso? • ¿Justificaste la elección de enfoque con el tipo de demanda y el problema concreto?