# Glosario - Módulo 4

- Story Point: unidad de medida relativa usada para estimar el esfuerzo de una historia de usuario, combinando complejidad técnica, volumen de trabajo e incertidumbre. No equivale a una cantidad fija de horas.

- Escala de Fibonacci: secuencia numérica (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100) usada en Planning Poker para estimar Story Points, que refleja que la precisión de la estimación disminuye a medida que crece el tamaño de la historia.

- Planning Poker: dinámica colaborativa de estimación en la que cada miembro del equipo vota en privado con cartas numeradas y todos revelan su voto al mismo tiempo, para reducir sesgos de anclaje y de autoridad.

- T-Shirt Sizes: técnica de estimación gruesa que clasifica ítems grandes del backlog en categorías cualitativas (XS, S, M, L, XL) cuando todavía no hay detalle suficiente para estimar con Story Points.

- Sprint Planning: ceremonia Scrum al inicio de cada Sprint en la que el equipo selecciona las historias que se compromete a completar (el qué) y las descompone en tareas de implementación (el cómo).

- Sprint Goal: frase que resume el propósito de negocio de un Sprint y da coherencia conjunta a las historias seleccionadas para ese ciclo.

- Sprint Backlog: conjunto de historias de usuario y tareas que el equipo se compromete a completar durante un Sprint determinado.

- Capacidad del equipo (capacity): cantidad real de horas-persona disponibles para trabajar durante un Sprint, descontando reuniones, licencias y otros compromisos.

- Velocity: cantidad promedio de Story Points que un equipo completa por Sprint, calculada de forma empírica sobre su propio historial; se usa para proyectar plazos futuros.

- Tablero Scrum: representación visual del Sprint Backlog vigente, con columnas de estado que se vacían al cerrar cada Sprint y se reinician en el siguiente.

- Tablero Kanban: representación visual de un flujo continuo de trabajo, sin ataduras a la duración de un Sprint, donde las tarjetas entran y salen según su propio ritmo.

- Swimlane: división horizontal de un tablero que agrupa tarjetas por una categoría adicional, como tipo de ítem, prioridad o equipo responsable.

- Límite WIP (Work In Progress): número máximo de tarjetas permitidas simultáneamente en una columna del tablero, que evita la sobrecarga de trabajo en paralelo y reduce el tiempo de ciclo.

- Impedimento: obstáculo técnico, organizacional o personal que bloquea el avance de una historia o tarea y que requiere visibilidad inmediata y resolución rápida, típicamente con ayuda del Scrum Master.

- Burndown Chart: gráfico que muestra, día a día durante el Sprint, la cantidad de trabajo pendiente por completar, comparando una línea ideal con la línea real de avance.

- Burnup Chart: gráfico que muestra el trabajo acumulado completado a lo largo del tiempo contra el alcance total, permitiendo distinguir cambios de alcance de simples atrasos de ejecución.

- Lead Time: tiempo transcurrido desde que un ítem de trabajo es solicitado o ingresa al backlog hasta que se entrega terminado al cliente.

- Cycle Time: tiempo transcurrido desde que el equipo comienza a trabajar activamente en un ítem hasta que lo termina, siempre menor o igual al Lead Time.

- Throughput: cantidad de ítems de trabajo completados por unidad de tiempo (por ejemplo, por semana), sin ponderar por tamaño relativo.

- Cumulative Flow Diagram (CFD): gráfico que muestra, mediante bandas apiladas, la cantidad acumulada de ítems en cada estado del flujo a lo largo del tiempo, útil para detectar cuellos de botella.

- Ley de Little: principio que vincula el tiempo que un ítem pasa en un sistema con la cantidad de ítems en curso y el ritmo de salida del sistema, base teórica de los límites WIP.

- Spike: historia especial cuyo objetivo es investigar o experimentar para reducir incertidumbre técnica antes de comprometerse a estimar y construir una funcionalidad.

- Registro de impedimentos (impediment log): documento donde se registran los bloqueos detectados durante el Sprint, su responsable de resolución y su fecha de cierre, usado como insumo de la Retrospectiva.

- Registro de riesgos (risk register): documento vivo que describe los riesgos identificados de un proyecto ágil junto con su probabilidad, impacto y estrategia de respuesta, revisado en cada Sprint.

- Jira: herramienta de gestión ágil de Atlassian con soporte completo para Scrum y Kanban, backlogs jerárquicos, estimación integrada y reportes automáticos de velocity, burndown y CFD.

- Trello: herramienta de gestión visual liviana basada en tableros Kanban simples, sin soporte nativo de Sprints ni Story Points, orientada a equipos chicos o procesos informales.